## PO1 2026
Активност: | Водечка институција и институции учеснички | Почетен датум (квартал) | Датум на извршување (квартал) | Степен на спро-ведување зелено жолто црвено | Статус на реализација | Ризици/проблеми кои можат да се јават до крајот на спроведувањето на активноста | Следни чекори | Нов рок за реализација на активноста
АКЦИСКИ ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА НА ВЛАДАТА ЗА СОРАБОТКА СО И РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО 2025 - 2028 Статус на реализација јуни 2026 година
Поврзаност на стратегијата со развојна насока (и), општа и посебна цел од Националната развојна стратегија на Република Северна Македонија: Стратешка област 4: Владеење на правото и добро управување; Цел 4.3: Силно граѓанско општество и слободни и независни медиуми; Приоритет 4.3.1: Силно граѓанско општество како основа за отчетно, транспарентно и демократско општество
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1: Создавање на поволна средина за функционирање и развој на граѓанското општество
Општа цел: Силен граѓански сектор како основа за отчетно, транспарентно и демократско општество |  |  |  |  | Показател на ефект: Овозможувачка општествена средина за делување на граѓанските организации 2025: Граѓанските организации во Северна Македонија генерално работат севкупно во поволно опкружување | Појдовна вредност на показателот (2024): Граѓанските организации во Република Северна Македонија работат севкупно во поволно опкружување | Преодна вредност (2026): Граѓанските организации во Република Северна Македонија работат во поволно опкружување
Посебна цел: 1.1. Овозможувачка правна средина за спроведување на основните слободи и права, со фокус на слобода на здружување, собирање и изразување |  |  |  |  | Показател на исход: Усогласеност на релевантната правна рамка со меѓународните стандарди 2025: Сè уште не се донесени потребните измени на постојните законски и финансиски рамки за обезбедување транспарентно јавно финансирање на граѓанските организации | Појдовна вредност на показателот (2024): Сѐ уште постои потреба за изменување и за спроведување на постојната правна и финансиска рамка | Преодна вредност (2026): Правната рамка за граѓанските организации е подобрена и е во согласност со меѓународните стандарди
Мерка: М 1.1.1.Унапредување на правната рамка за здруженија и фондации која обезбедува гаранции за остварување на правото на слобода на здружување во согласност со меѓународните стандарди, законско уредување на надлежностите и составот на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество и на учеството во процесите на креирање јавни политики |  |  |  |  | Показател на резултат: Донесен е нов Закон за здруженија и фондации, преку сеопфатна дебата и во партнерски однос со граѓанските организации 2025: не | Појдовна вредност на показателот (2024): не | Преодна вредност (2026): да
[5 empty] | Показател на резултат: Број на информативни состаноци со граѓански организации за новиот Закон за здруженија и фондации 2025: 2 | Појдовна вредност на показателот (2024): / | Преодна вредност (2026): 2
А 1.1.1.1. Спроведување консултации со граѓанските организации и финализирање на текстот на Предлогот на закон за здруженија и фондации | Министерство за правда | 2 квартал 2025 | 4 квартал 2025 |  | Во август 2025, Министерството за правда го ажурираше составот на работната група за измени на Законот за здруженија и фондации со претставници на неколку мрежи на граѓански организации. Со поддршка на проектот финансиран од ЕУ „Техничка поддршка за подобрување на овозможувачката средина за граѓанските организации во РСМ“ се одржаа две консултативни средби со граѓански организации на тема „Вршење стопански дејности од страна на здруженија и фондации – Можности и предизвици во законското уредување“ (28.11.2025) и „Стандардизирање на правилата со кои се уредува државното финансирање на граѓанските организации - Модели, предизвици, решенија и правна регулатива“ (18.12.2025). На 31.12.2025 Предлог-законот за здруженија и фондации беше објавен на ЕНЕР, со што се воведува нов правен рамковен систем за граѓанските организации во Република Северна Македонија, усогласен со стандардите на ЕУ и Советот на Европа. Целта е унапредување на правната рамка што ги уредува здруженијата, фондациите, сојузите и организационите облици на странските организации, во согласност со највисоките стандарди на Европската Унија и Советот на Европа. Клучни цели на законот се: Уредување на државната поддршка за организациите; Зајакнување на улогата на граѓанските организации во процесите на донесување одлуки; Јасно дефинирање на принципот на непрофитна дејност; Поттикнување на самофинансирање и финансиска стабилност; Зголемување на отчетноста, транспарентноста и одговорноста; Воспоставување стандардизирани правила за финансиска поддршка; Обезбедување правна основа за кофинансирање на ЕУ и меѓународни проекти; Усвојување подзаконски акти за државно финансирање и учество во креирање политики; Воведување нов пристап во дефинирањето на јавниот интерес во различни сектори и Законско уредување на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество. Министерството за правда, со поддршка на ЕУ проектот „Техничка помош за подобрување на овозможувачката средина за граѓанските организации во Република Северна Македонија“, организираше јавни расправи во неколку градови (Битола, Гостивар, Штип и Скопје) за да се обезбеди инклузивен и транспарентен консултативен процес, во кој претставници на локалните граѓански организации дадоа суштински коментари и конкретни предлози, нагласувајќи ја важноста на активното учество на граѓанското општество. Коментарите од консултативниот процес беа разгледани од Работната група на работилница за финализирање на предлог- законот (23-25.3.2026). |  | Обезбедување мислење од Министерството за финансии, усогласување на текстот на Предлог-законот и превод на англиски јазик | 2 квартал 2026
А 1.1.1.2. Доставување на Предлогот на закон за здруженија и фондации на мислење до Венецијанската комисија | Министерство за правда | 3 квартал 2025 | 4 квартал 2025 |  | Во тек се финални консултации во Министерството за правда, пред доставување на Предлог-законот на мислење до Венецијанската комисија |  |  | 3 квартал 2026
А 1.1.1.3. Донесување на нов Закон за здруженија и фондации, кој ќе обезбедува гаранции за остварување на правото на слобода на здружување во согласност со меѓународните стандарди | Министерство за правда | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026
А 1.1.1.4. Информирање и градење на капацитетите на институциите и граѓанските организации за доследна примена на Законот за здруженија и фондации | Министерство за правда | 2 квартал 2026 | 4 квартал 2026
Мерка: М 1.1.2. Подобрување на правната рамка за непосредно учество на граѓаните во одлучувањето |  |  |  |  | Показател на резултат: Создадена правна рамка за непосредно учество на граѓаните во одлучувањето преку примена на информатички средства за собирање на потписи (е-петиција) 2025: не | Појдовна вредност на показателот (2024): не | Преодна вредност (2026): не
А 1.1.2.1. Измени на Закон за референдум и други облици за непосредно изјаснување на граѓаните, со цел воведување можност за собирање потписи со користење на информатички средства | Министерство за правда | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2027
А 1.1.2.2. Воспоставување на online платформа за операционализација на можноста за собирање на потписи (е-петиција) | Министерство за дигитална трансформација, Министерство за внатрешни работи, Државна изборна комисија | 1 квартал 2028 | 4 квартал 2028
Посебна цел: 1.2. Овозможувачка правна и финансиска рамка што ја поддржува одржливоста на граѓанското општество, со соодветно финансирање и даночни правила за граѓанското општество |  |  |  |  | Показател на исход: Овозможувачка средина за финансиска одржливост на граѓанските организации 2025: Сè уште не се донесени потребните измени на постојните законски и финансиски рамки за обезбедување транспарентно јавно финансирање на граѓанските организации | Појдовна вредност на показателот (2024): Сѐ уште постои потреба за изменување и за спроведување на постојните законски и финансиски рамки, особено за да се обезбедат конзистентни механизми за обезбедување транспарентно јавно финансирање на граѓанските организации | Преодна вредност (2026): Законската и финансиска рамка обезбедува конзистентни механизми за транспарентно јавно финансирање на граѓанските организации
Мерка: М 1.2.1.Унапредување на системот на државно финансирање на граѓанските организации |  |  |  |  | Показател на резултат: Процент на доделени средства за финансиска поддршка на граѓански организации по пат на јавен повик 2024: 62.36% | Појдовна вредност на показателот (2024): ќе се измери во 2025 | Преодна вредност (2026): 60%
[5 empty] | Показател на резултат: Воспоставен е гарантен фонд за финансиска поддршка на граѓански организации што аплицираат и се добитници на проекти од европски и други фондови 2025: не | Појдовна вредност на показателот (2024): не | Преодна вредност (2026): да
[5 empty] | Показател на резултат: Финансиската поддршка на граѓанските организации од централниот буџет и буџетот на единиците на локална самоуправа се зголемува на годишно ниво, до 30 милиони евра во денарска противвредност во 2028 година 2024: 1.959.549.732 денари | Појдовна вредност на показателот (2024): ќе се измери во 2025 | Преодна вредност (2026): 1.082.000 денари
А 1.2.1.1. Трансформација на Кодексот на добри практики за финансиска поддршка на здруженијата на граѓани и фондациите во хоризонтален правно обврзувачки акт и ревидирање на одредбите за планирање на средствата (задолжителни консултации за приоритетите), одлучување (независни комисии, регулирање на конфликтот на интереси, вклучување експерти и претставници на граѓански организации), објавувањето на резултатите, правото на жалба, следење, известување и сл. | Генерален секретаријат-организациона единица за соработка со граѓански организации | 2 квартал 2026 | 2 квартал 2027 |  | Со Предлог-законот за здруженија и фондации, објавен за консултации на ЕНЕР на 31.12.2025 год. се предвидува стандардизирање на постапката, условите и критериумите за распределба на финансиската поддршка на граѓанските организации од централниот буџет и буџетот на единиците на локална самоуправа. Со предлог-законот, исто така, се предвидува донесување на подзаконски акт (уредба) со кој поблиску ќе се уредат условите за распределба и користење на средствата. Овој подзаконски акт ќе го замени Кодексот на добри практики за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и фондации од 2007 година. Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, на петтата седница, одржана на 28.10.2025 година, формираше Работна група за трансформација на Кодексот на добри практики за финансиска поддршка на здруженијата на граѓани и фондациите во хоризонтален правно обврзувачки акт. Работната група одржа online состанок на 29.12.2025 со учество и на експерти на проектот „Техничка поддршка за подобрување на овозможувачката средина за граѓанските организации во РСМ“. |  | Активноста ќе се спроведува во соработка со проектот „Техничка поддршка за подобрување на овозможувачката средина за граѓанските организации во РСМ“, финансиран од ЕУ
А 1.2.1.2. Зголемување на транспарентноста на финансиските активности на граѓанските организации преку следење на објавувањето на финасиските извештаи на веб страниците на организациите и воспоставување на електронска база на податоци за финансиска поддршка на граѓанските организации од централниот буџет и буџетот на единиците на локална самоуправа | Генерален секретаријат-организациона единица за соработка со граѓански организации | 1 квартал 2026 | 4 квартал 2028 |  | На 16.1.2026 во Генералниот секретаријат на Владата се одржа состанок со претставници на Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) за соработка при подготовка на годишните извештаи за финансиска поддршка на здруженија и фондации и воспоставување на електронска база на податоци за финансиска поддршка на граѓанските организации.
А 1.2.1.3. Воспоставување на гарантен фонд за финансиска поддршка на граѓански организации што аплицираат и се добитници на проекти од европски и други фондови, како што се ИПА фондовите, Хоризонт Европа, Клајмет Кик, ИнвестЕУ, Дигитал Европа и други, а за кои е потребен процент на учество односно кофинансирање | Министерство за финансии | 4 квартал 2025 | 4 квартал 2026 |  | Со Предлог-законот за здруженија и фондации, објавен за консултации на ЕНЕР на 31.12.2025 год. се предвидува стандардизирање на постапката, условите и критериумите за распределба на финансиската поддршка на граѓанските организации од централниот буџет и буџетот на единиците на локална самоуправа. Законот ги следи заложбите од Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија 2024-2028 за обезбедување буџетски средства за поддршка на граѓанските организации во вид на гарантен фонд, чија намена ќе биде финансиска поддршка на граѓански организации што аплицираат и се добитници на проекти од европски и други фондови, а за кои е потребен процент на учество, односно кофинансирање. | Имајќи предвид дека формирањето на нови институции/ фонд предизвикува фискални импликации по буџетот на РСМ, Министерството за финансии не го поддржува предлогот | Предлог-законот да се достави на мислење до Венецијанската комисија
А 1.2.1.4. Поттикнување на институционалниот и организацискиот развој на граѓанските организации преку зголемување на финансиската поддршка од централниот буџет и од буџетот на единиците на локалната самоуправа, во согласност со реалните можности на Буџетот на Република Северна Македонија и обезбедување на друг вид на поддршка | Министерство за финансии, Министерство за односи меѓу заедниците, Министерство за култура и туризам, Министерство за здравство, Министерство за социјална политика, демографија и млади, Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за локална самоуправа | 1 квартал 2026 | 4 квартал 2028 |  | Министерството за финансии укажува дека расходите во Буџетот на Република Северна Македонија се планираат врз база на: проекција на приходите со планираните движења во економијата, обезбедување на фискална консолидација, економско заздравување и забрзан раст, редовно и непречено извршување на сите законските обврски, спроведување на дисциплинирана буџетска политика и зајакната контрола на јавните трошења. Следствено на наведено, висината на уделот на државното финансирање од централниот буџет и од буџетите на единиците на локалната самоуправа ќе биде во согласност со реалните можности на Буџетот на Република Северна Македонија.
А 1.2.1.5. Воспоставување на систем за следење и известување за доделената финансиска поддршка на граѓанските организации од централниот буџет и од буџетот на единиците на локалната самоуправа, преку подготовка и објавување на годишни извештаи | Генерален секретаријат-организациона единица за соработка со граѓански организации | 3 квартал 2025 | 4 квартал 2028 | (за 2025) | Генералниот секретаријат на Владата-Одделение за соработка со невладини организации секоја година подготвува годишен Извештај за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации од буџетот на органите на државната управа и единиците на локална самоуправа. Извештајот за 2024 година е разгледан на 118.седница на Владата, одржана на 14.10.2025 и е објавен на веб-страницата на Одделението, на следниот линк: https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/Izveshtaj%20za%20finansiranje%202024_0.pdf. Нацрт-Извештајот за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации од буџетот на органите на државната управа и единците на локалната самоуправа во 2025 година, подготвен од Одделението за соработка со НВО на Генералниот секретаријат на Владата е разгледан на 12.седница на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество (16.6.2026).
Мерка: М 1.2.2. Создавање на поттикнувачко правно опкружување за социјално претприемништво |  |  |  |  | Показател на резултат: Донесен Закон за социјални претпријатија, со кој правно се препознаваат социјалните претпријатија како иновативен модел за вработување и социјална интеграција на лицата во ризик од социјална исклученост 2025: не | Појдовна вредност на показателот (2024): не | Преодна вредност (2026): да
А 1.2.2.1. Донесување на Закон за социјални претпријатија | Министерство за социјална политика, демографија и млади, Министерство за економија и труд, Агенција за вработување на РСМ | 2 квартал 2025 | 2 квартал 2026 |  | Во текот на 2025 година Министерството за социјална политика, демографија и млади работеше на усогласување на текстот на Предлог-законот за социјални претпријатија, кој има за цел да овозможи правно регулирање, воспоставување, поддршка и развој на социјалните претпријатија. На 10.02.2026 година новата верзија на предлог-законот е објавена за консултации на ЕНЕР. Предлог-законот беше доставен во владина постапка, но беше одложен од седницата на Генералниот колегиум на државни секретари (11.3.2026) на барање на предлагачат, заради усогласување со мислењата од ресорните министерства. Во тек е постапување по коментарите доставени преку ЕНЕР и забелешките од страна на надлежните институции и тоа: Министерството за финансии, Министерството за јавна административци, Министерството за европски прашања и Секретаријат за законодавство. Истовремено, се врши дополнување на Проценката на влијанието на регулативата (ПВР), согласно доставените мислење, вклучително и негативното мислење од Министерство за финансии по текстот на Предлог-законот за социјални претпријатија. |  | Дополнително усогласување на текстот на Предлог-законот со Секретаријатот за законодавство и продолжување на постапката за разгледување и утврдување на законот од страна на Владата
А 1.2.2.2. Вклучување на социјалните претпријатија со правна форма на здружение или фондација во програмите за поддршка на микро, мали и средни претпријатија, вклучително и старт-ап |  | 1 квартал 2027 | 4 квартал 2028
Мерка: М 1.2.3. Подобрување на правната рамка за донации и спонзорства во јавните дејности за олеснување на донирањето кон граѓанските организации |  |  |  |  | Показател на резултат: Донесен нов Законот за донации и спонзорства во јавните дејности кој поттикнува филантропија 2025: не | Појдовна вредност на показателот (2024): не | Преодна вредност (2026): да
[5 empty] | Показател на резултат: Воспоставен е регистар на приматели на донации и спонзорства за активности од јавен интерес 2025: не | Појдовна вредност на показателот (2024): не | Преодна вредност (2026): да
А 1.2.3.1. Донесување на нов Закон за донации и спонзорства во јавните дејности, со цел унапредување на механизмите за даночни поттикнувања на донациите и спнсорствата на конзистентен, отворен и транспарентен начин | Министерство за правда, Министерство за финансии | 2 квартал 2025 | 2 квартал 2026 |  | Во тек се активности за подготовка на план и анализа. Нацрт-текст на Предлог-закон за даночните поттикнувања за донации и спонзорства во активности од јавен интерес беше објавен на ЕНЕР на 15.01.2024 година, за консултации со засегнатите страни.
A 1.2.3.2. Воспоставување Регистар на приматели на донации и спонзорства за активности од јавен интерес | Министерство за правда | 3 квартал 2026 | 4квартал 2026
Мерка: М 1.2.4. Промовирање и развој на волонтерството |  |  |  |  | Показател на резултат: Донесени измени на Законот за волонтерството кои поттикнуваат граѓански ангажман и волонтерство 2025: не | Појдовна вредност на показателот (2024): не | Преодна вредност (2026): не
[5 empty] | Показател на резултат: Воспоставен е функционален Национален совет за развој на волонтерството 2025: не | Појдовна вредност на показателот (2024): не | Преодна вредност (2026): не
А 1.2.4.1. Измена на Законот за волонтерство со цел зголемувањае на граѓанскиот ангажман и волонтерство | Министерство за економија и труд | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2027 |  | . |  |  | Почетокот на активноста ќе се пролонгира за 3 квартал 2026
А 1.2.4.2. Воспоставување на Национален совет за развој на волонтерството | Министерство за економија и труд | 2 квартал 2027 | 4 квартал 2027
А 1.2.4.3. Организирање на промотивни активности за зголемување на волонтерството кај граѓаните | Министерство за економија и труд | 1 квартал 2026 | 4 квартал 2028 |  |  |  |  | Почетокот на активноста ќе се пролонгира за 3 квартал 2026

## PO2 2026
Активност: | Водечка институција и институции учеснички | Почетен датум (квартал) | Датум на извршување (квартал) | Степен на спро-ведување зелено жолто црвено | Статус на реализација | Ризици/проблеми кои можат да се јават до крајот на спроведувањето на активноста | Следни чекори | Нов рок за реализација на активноста
АКЦИСКИ ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА НА ВЛАДАТА ЗА СОРАБОТКА СО И РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО 2025 - 2028 Статус на реализација јуни 2026 година
Поврзаност на стратегијата со развојна насока (и), општа и посебна цел од Националната развојна стратегија на Република Северна Македонија: Стратешка област 4: Владеење на правото и добро управување; Цел 4.3: Силно граѓанско општество и слободни и независни медиуми; Приоритет 4.3.1: Силно граѓанско општество како основа за отчетно, транспарентно и демократско општество
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2: Зајакната соработка и партнерство меѓу граѓанските организации и јавните институции
Општа цел: Зајакнување на партиципативната демократија и процесот на приближување кон ЕУ преку подобрен придонес на граѓанските организации |  |  |  |  | Показател на ефект: Придонес на граѓанското општество во креирањето на јавните политики 2025: Владата треба да ги зголеми своите напори за да обезбеди вклученост на граѓанското општество во сите приоритетни области и во консултативните активности | Појдовна вредност на показателот (2024): Владата треба да ги зголеми напорите за интегрирање на граѓанското учество во приоритетните области и во консултативните активности | Преодна вредност (2026): Граѓанското општество има важна улога во процесите на креирање политики и донесување одлуки
Посебна цел: 2.1: Јавните институции го вклучуваат граѓанското општество во одлучувањето и процесот на креирање политики и надзор и ја препознаваат важноста на граѓанското општество во општествено-политичката дебата и ЕУ интегративниот процес |  |  |  |  | Показател на исход: Зголемено учество на граѓанските организации во процесите на креирање политики 2025: Постои и натаму итна потреба да се развие доследен пристап за вклучување на граѓанските организации во креирањето политики на национално и локално ниво, како и за понатамошно градење на довербата и соработката меѓу засегнатите страни | Појдовна вредност на показателот (2024): Постои итна потреба да се развие доследен пристап за вклучување на граѓанските организации во креирањето политики на национално и локално ниво | Преодна вредност (2026): Граѓанските организации имаат можност да се информираат и учествуваат во креирањето на јавните политики
Мерка: М 2.1.1. Унапредување на процесот на консултации и учество на граѓанските организации во креирање, спроведување, следење и оценување на јавните политики |  |  |  |  | Показател на резултат: Процент на работни групи за изработка на предлог-закони со вклучени претставници на граѓански организации 2025: 57.5% | Појдовна вредност на показателот (2023): 30% | Преодна вредност (2026): 40%
[5 empty] | Показател на резултат: Процент на предлози на закони кои подлежат на ПВР што се објавени за консултации на ЕНЕР 2025: 36,5% | Појдовна вредност на показателот (2024): 34% | Преодна вредност (2026): 60%
[5 empty] | Показател на резултат: Процент на коментари на ЕНЕР од граѓански организации 2025: 10,1% | Појдовна вредност на показателот (2024): 13% | Преодна вредност (2026): 20%
[5 empty] | Показател на резултат: Процент на Извештаи за ПВР објавени на ЕНЕР со квалитетно пополнет дел Консултации 2025: 30% | Појдовна вредност на показателот (2024): 7% | Преодна вредност (2026): 40%
А 2.1.1.1. Дополнување на Кодексот на добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање политики (уредување на начинот на избор на претставници на организациите во советодавни и работни тела на Владата и органите на државната управа) | Генерален секретаријат-организациона единица за соработка со граѓанското општество | 4 квартал 2025 | 2 квартал 2026 |  | Во ноември 2025 год. Министерството за јавна администрација, во соработка со Генералниот секретаријат, се обрати до Одделението за поддршка на Отворено владино партнерство, со писмо за интерес за учество во Програмата Civic Space Lab Reformers’ Program, со цел ревизија и усогласување на националниот Кодекс на добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање политики со ревидираниот Кодекс на Советот на Европа за граѓанско учество во процесот на донесување одлуки (2019) и Насоките за граѓанско учество во политичкото донесување одлуки (2017). |  | Активноста ќе се спроведува во соработка со проектот „Техничка поддршка за подобрување на овозможувачката средина за граѓанските организации во Република Северна Македонија“ финансиран од ЕУ
А 2.1.1.2. Поттикнување на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР) како корисна алатка за консултации со засегнатите страни | Министерство за јавна администрација, Генерален секретаријат-организациона единица за соработка со граѓанското општество | 4 квартал 2025 | 2 квартал 2028 континуирано |  | Активностите се поврзани со Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 и истите е планирано да се реализираат со Фондацијата Метаморфозис.. На 13.3.2026 година, во просториите на Граѓанскиот ресурсен центар во Скопје, се одржа обука на тема „Ефективно учество на граѓанските организации во процесот на креирање политики“. Целта на обуката беше да се унапреди разбирањето и практичната примена на механизмите за вклучување на граѓанските организации во процесите на подготовка на закони, стратегии и други јавни политики, како и поефективно користење на постојните механизми за консултации со јавноста. Во рамки на обуката се изврши презентација на ЕНЕР – Единствениот национален електронски регистар на прописи, како механизам за онлајн консултации со јавноста и важна алатка во процесот на подготовка на прописи. На обуката учествуваа 23 државни службеници, членови на Мрежата на државни службеници за соработка со граѓанското општество и координатори за проценка на влијанието на регулативата (ПВР). Активноста беше поддржана од проектот „ЕУ поддршка за Граѓанскиот ресурсен центар-фаза 2“ финансирани од Европската унија. Генералниот секретаријат на Владата - Одделение за соработка со невладини организации подготвува годишен Извештај за процесот на консултации при подготовка на предлози на закони, користење на ЕНЕР и други механизми за соработка со граѓанските организации. Извештајот за 2024 година е разгледан од Владата на 90.седница одржана на 8.7.2025 и е објавен на следниот линк: https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=mk/node/276 Согласно Извештајот за 2025 година, од вкупно 133 предлози за закони утврдени од Владата во 2025, 74 предлози на закони беа предмет на проценка на влијанието на регулативата. На ЕНЕР се објавени 27 предлози на закони (36,5%) што претставува зголемување за 2,8% споредено со 2024 година (33.7%). Вкупниот број на коментари од засегнатите страни е 199, од кои 20 коментари се од граѓански организации (10,1%). Извештајот е разгледан од Владата на.седница одржана на 28.4.2026 и е објавен на следниот линк: https://portal.nvosorabotka.gov.mk/post-body-files/site-dokumenti-file-ObMI.pdf
А 2.1.1.3. Дополнување на Извештаите за проценка на влијанието на регулативата со табеларен предглед на процесот на консултации | Министерство за јавна администрација | 4 квартал 2025 | 2 квартал 2026 |  | Во тек се активности за подготовка на нови акти кои ја уредуваат материјата за ПВР вклучително и нов образец за Извештај за ПВР во кој е предвиден детален преглед на спроведените консултации и резулатите од истите. Очекувано е сетот на актите за ПВР да биде усвоен од страна на Владата во текот на трертиот квартал од 2026 година. |  |  | 3 квартал 2026
Мерка: М 2.1.2. Зајакнување на партнерството во процесите поврзани со европската интеграција |  |  |  |  | Показател на резултат: Граѓанските организации се информирани, консултирани и вклучени во процесите поврзани со пристапните преговори со ЕУ и во спроведувањето и следењето на Планот за раст за земјите од Западен Балкан 2024-2027 и Реформската агенда 2024-2027 2025: Нема модел за начинот на учество на граѓанските организации во работните групи за подготовка на преговарачките позиции; 2 одржани консултации за Реформската агенда и 1 мониторинг комитет | Појдовна вредност на показателот (2024): Нема модел за начинот на учество на граѓанските организации во работните групи за подготовка на преговарачките позиции; 2 одржани консултации за Реформската агенда и нема мониторинг комитет | Преодна вредност (2026): Донесен модел за начинот на учество на граѓанските организации во работните групи за подготовка на преговарачките позиции од Владата; 4 одржани консултации за Реформската агенда и 1 одржан мониторинг комитет годишно (2025/2026)
[5 empty] | Показател на резултат: Број на иницијативи/предлози од граѓански организации во секторските работни групи 2025: 7 | Појдовна вредност на показателот (2024): | Преодна вредност (2026): 13
А 2.1.2.1. Усвојување на модел за учество на граѓанското општество во процесот на пристапни преговори со Европската Унија | Министерство за европски прашања | 3 квартал 2025 | 2 квартал 2026
А 2.1.2.2. Соработка со граѓанското општество во спроведувањето и следењето на Планот за раст за земјите од Западен Балкан 2024-2027 и Реформската агенда 2024-2027 | Министерство за европски прашања | 3 квартал 2025 | 4 квартал 2027 | (за 2025) | На 2.7.2025 се одржа првиот состанок на Мониторинг комитетот за Инструментот за реформи и раст (ИРР) на кој учествуваа и претставници на граѓанските организации. На 19.5.2025 во органзиација на Министерството за европски прашања и Институтот за европска политика – Скопје (ЕПИ) се одржа првиот состанок на Националниот консултативен механизам за Реформската агенда 2024-2027- (НКМ-РА)-кој е национална платформа што овозможува структуриран транспарентен и инклузивен дијалог заснован врз докази помеѓу јавните институции, граѓанските организации, стопанските комори, академската заедница, и други засегнати чинители, за спроведувањето и следењето на Реформската агенда во рамки на Инструментот за реформи и раст за Западен Балкан. На 24.11.2025 се одржа вториот состанок на Националниот консултативен механизам за Реформската агенда. На 14.5.2026 се одржа третиот состанок на Националниот консултативен механизам за Реформската агенда (НКМ-РА), кој се реализираше во два дела: јавен дел, отворен за медиумите и пошироката јавност, и работен дел, во кој учесниците работеа во три паралелни тематски дискусии за спроведувањето и следењето на Реформската агенда 2024–2027. На 8.6.2026 се одржа третиот состанок на Мониторинг комитетот на Инструментот за реформи и раст (ИРР), на кој учествуваа и претставници на граѓанските организации, со цел да се обезбеди транспарентно и инклузивно учество на граѓанското општество во следењето на спроведувањето на Реформската агенда 2024–2027 и активностите поддржани преку Инструментот за реформи и раст. |  | Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество ќе спроведе транспарентна постапка за номинација на претставниците на граѓанските организации во Мониторинг комитетот за ИРР по пат на јавен повик, со цел предвидливо и суштинско учество на граѓанските организации на состаноците на Комитетот | 3 квартал 2026
А 2.1.2.3. Унапредување на работата на секторските работни групи преку поттикнување на активно учество на претставници на граѓански организации | Министерство за правда, Министерство за внатрешни работи, Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за транспорт, Министерство за енергетика, рударство и минерални суровини, Министерство за економија и труд, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерство за социјална политика, демографија и млади, Министерство за образование и наука, Министерство за локална самоуправа, Министерство за јавна администрација, Министерство за финансии, Министерство за дигитална трансформација, Министерство за здравство | 4 квартал 2025 | 4 квартал 2028 | (за 2025) | Во 2025 Секторската работна група за локална самоуправа одржа 3 состаноци, по 2 состаноци одржаа секторските работни групи за: Образование, вработување и социјална политика, Животна средина, Енергетика, Правда, Здравство и Конкурентност и иновации, а Секторската работна група за јавна администрација одржа 1 состанок. Граѓанските организации како членови на секторските работни групи во 2025 поднесоа 7 иницијативи, од кои 2 иницијативи во Секторската работна група за конкурентност и иновации и 5 иницијативи во Секторската работна група за реформа на јавната администрација. На 18.12.2025 се одржа состанок на Секторската работна група за правда, со учество на претставници на граѓанските организации кои дејствуваат во областа Владеење на правото. На 1.4.2026 се одржа состанок на Секторската работна група за конкурентност и иновации. На 5.5.2026 се одржа состанок на Секторската работна група за енергетика. Фокусот на дискусијата беше ставен на забрзување на реформите, ефективна донаторска координација и утврдување на следните приоритети во спроведувањето на стратешките документи и реформската агенда. На 18.5.2026 се одржа 18.состанок на Секторската работна група за образование, вработување и социјална политика, каде претставници на трите ресорни министерства информираа за остварените резултати во изминатите шест месеци, со фокус на реформите кои произлегуваат од Реформската агенда 2024-2027, Планот за раст на Европската Унија за Западен Балкан и стратешките приоритети на Владата во областа на човечкиот капитал.
Посебна цел: 2.2: Јавните институции придонесуваат кон јакнење на граѓанското општество со соработката со граѓанските организации преку рамки за стратешки политики и релевантни институционални механизми |  |  |  |  | Показател на исход: Институционалната рамка на органите на државна управа овозможува ефикасна соработка со граѓанските организации 2025: Владата донесе одлука за назначување членови на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество. Овој развој доведе до долгоочекуваната реактивација на Советот, во согласност со препораките на Комисијата. Погледнувајќи напред, Советот сега треба ефикасно да ја извршува својата улога. | Појдовна вредност на показателот (2024): Потребни се итни напори за обновување на активностите на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество | Преодна вредност (2026): Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество е главниот структурен канал за консултации и вклучување на граѓанското општество во креирањето политики и донесувањето одлуки
Мерка: М 2.2.1. Континуирано работење на независен, репрезентативен, оперативен и ефективен Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество |  |  |  |  | Показател на резултат: Процент на граѓански организации кои го препознаваат Советот како релевантно тело за соработка и влијание во креирање на политики за развој на граѓанското општество 2025: 36,14% | Појдовна вредност на показателот (2024): 56% | Преодна вредност (2026): 65%
[5 empty] | Показател на резултат: Број на иницијативи на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество разгледани и прифатени од Владата 2025: 1 | Појдовна вредност на показателот (2022): 2 | Преодна вредност (2026): 3
A 2.2.1.1. Усвојување и спроведување на ефикасни методи за консултирање и информирање на граѓанските организации за работата на Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество (Комуникациска стратегија на Советот 2025-2028 и План за комуникација на Советот), така што Советот да стане ефективен механизам за оформување на политиките за граѓанското општество | Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество | 3 квартал 2025 | 4 квартал 2025 |  | Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество во 2025 одржа 7 седници, а во првата половина на 2026 одржа 5 седнци, на кои беа разгледани актуелни прашања и јавни политики од значење за граѓанското општество. Материјалите по точките од дневниот ред и записниците од седниците на Советот се објавени на веб-страницата: www.nvosorabotka.gov.mk. На седницата одржана на 25.9.2025 , Советот донесе нов Деловник за работа и усвои Програма за работа 2025-2026 , а на седницата одржана на 28.10.2025, Советот формираше Постојана работна група за комуникации и Постојана работна група за соработка со организации кои делуваат на локално ниво. Со цел локалните граѓански организации поконкретно да се запознаат со активностите на Советот, преку проектот „ЕУ поддршка за Граѓанскиот ресурсен центар-фаза 2“ финансирани од Европската унија, одржани се информативни средби со граѓанските организации од Пелагонискиот регион (Битола, 29.10.2025) , Источниот регион (Делчево, 1.12.2025) и Полошкиот регион (Гостивар, 7.5.2026). Со поддршка на проектот „Техничка поддршка за подобрување на овозможувачката средина за граѓанските организации во Република Северна Македонија“ финансиран од Европската унија, подготвен е текст на Комуникациска стратегија на Советот, што беше разгледан од членовите на Советот на дводневна работилница одржана на 15-16.6.2026. Комуникациска стратегија на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество 2026-2028 е усвоена на 12.седница на Советот, одржана на 16.6.2026. |  | Во текот на Работилницата за Комуникациската стратегија на Советот се работеше и на Годишен план за комуникација на Советот за 2026, што ќе се финализира во 3 квартал 2026
А 2.2.1.2. Органите на државна управа редовно бараат мислење од Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество по предлози на закони, стратегии, програми и други акти од значење за граѓанското општество | Сите органи на државната управа | 3 квартал 2025 | 4 квартал 2028 |  | Владата на седницата одржана на 30.12.2025 година, ја одложи од разгледување Предлог-Одлуката за условите за распределба на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2026 година наменети за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации, поради потребата Министертсвото за односи меѓу заедниците да ја достави на мислење од Советот, пред нејзино доставување во владина постапка за разгледување и донесување. На 12.седница (16.6.2026) Советот упати реакција до Министерството за финансии и Канцеларијата на претседателот на Владата на Предлог-законот за игрите на среќа и за забавните игри доставен до Собранието на РСМ, со кој се бришат граѓанските организации, националните инвалидски организации и Црвениот крст како јасно препознаени организации што можат да добиваат средства за работа со ранливи категории, без консултации со Советот и без објава на предлог-законот на ЕНЕР.
Мерка: М 2.2.2. Зајакнување на институционалната рамка и практиките на соработка помеѓу Владата, органите на државната управа и граѓанските организации |  |  |  |  | Показател на резултат: Процент на членови кои се задоволни од соработката и стекнатите знаења во Мрежата на државни службеници за соработка со граѓанското општество 2025: 50% (35% делумно задоволни) | Појдовна вредност на показателот (2024): 71% | Преодна вредност (2026): 75%
[5 empty] | Показател на резултат: Број на граѓански организации учесници на годишната конференција 2025: 250 | Појдовна вредност на показателот (2024): 200 | Преодна вредност (2026): 250
А 2.2.2.1. Унапредување на знаењата и капацитетите на Мрежата на државни службеници за соработка со граѓанското општество (обуки за ефективно учество на граѓанските организации во процесот на креирање политики и сл.) | Генерален секретаријат-организациона единица за соработка со граѓанското општество | 3 квартал 2025 | 4 квартал 2028 континуирано |  | Во текот надекември 2025 година, Генералниот секретаријат -Одделение за соработка со невладини организации организираше индивидуални состаноци со членовите на Мрежата на државни службеници за соработка со граѓанското општество од Министерство за јавна администрација, Министерство за локална самоуправа, Министерство за европски прашања, Министерство за економија и труд, Министерството за внатрешни работи и Министерството за здравство. Целта на состаноците беше информирање за мерките од Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанското општество, со Акциски план 2025-2028 со посебен осврт на Пасошите на показатели за следење на спроведувањето на Стратегијата и нивно соодветно дополнување како и методологијата за прибирање на податоците. Исто така, дел од членовите на Мрежата на државни службеници за соработка со граѓанското општество присуствуваа на Националниот форум – Саем на граѓански организации „Соработка на Владата со граѓанското општество“. На 16-17.12.2025 претставник на Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат учествуваше на работилница „Мониторинг, евалуација и учење на организациско ниво за граѓанските организации“, организирана од Граѓанскиот ресурсен центар во рамките на проектот „ЕУ поддршка за Граѓанскиот ресурсен центар-фаза 2“ финансирани од Европската Унија. На 13.3. 2026 година, членови на Мрежата на државни службеници за соработка со граѓанското општество и координатори за проценка на влијанието на регулативата (ПВР) учествуваа на обука на тема „Ефективно учество на граѓанските организации во процесот на креирање политики“, организирана од Граѓанскиот ресурсен центар, во партнерство со Генералниот секретаријат на Владата и Министерството за јавна администрација. Активноста беше поддржана од проектот „ЕУ поддршка за Граѓанскиот ресурсен центар-фаза 2“ финансирани од Европската унија.
А 2.2.2.2. Воспоставување портал за соработка со граѓанското општество преку веб страницата www.nvosorabotka.gov.mk, кој ќе служи како онлајн ресурсен центар |  | 3 квартал 2025 | 4 квартал 2028 |  | Веб-страницата на Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат на Владата www.nvosorabotka.gov.mk содржи информации од значење за граѓанските организации и работата на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество. Истата се ажурира на дневна основа, а во декември 2025 год. поставена е платформа за следење на спроведувањето на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанското општество 2025-2028. Од април 2026 година, во употреба е нова веб-страница www.nvosorabotka.gov.mk унифицирана со веб-страниците на Владата и органите на државната управа.
А 2.2.2.3. Организирање Годишна конференција на граѓанските организации во вид на граѓански саем |  | 4 квартал 2025 | 4 квартал 2028 | (за 2025) | На 26.11.2025 се одржа Националниот форум – Саем на граѓанските организации „Соработка на Владата и граѓанското општество“ кој втора година по ред се организира во соработка меѓу Владата на Република Северна Македонија и Швајцарската програма за поддршка на граѓанското општество Цивика мобилитас, која ја спроведува Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС). На настанот учествуваа 250 претставници на институциите и на граѓанските организации. Програмата вклучи дебати и дискусии на различни теми и тоа: образование и наука, социјална политика, демографија и млади, животна средина, здравство, дигитализација, добро владеење, локална самоуправа и овозможувачка околина, а во изложбениот дел се претставија 35 граѓански организации, најголем број од нив дигитално. Линк до целосна вест за настанот https://civicamobilitas.mk/vesti-mk/gragjanskiot-sektor-pomaga-da-se-zatvori-jazot-megju-instituciite-i-narodot/
Мерка: М 2.2.3. Зголемено учество на граѓанските организации во давање услуги за потребите на заедницата |  |  |  |  | Показател на резултат: Број на граѓански организации што се стекнале со дозвола за вршење дејност на социјална заштита, како лиценцирани даватели на социјални услуги согласно Законот за социјална заштита 2025: 152 | Појдовна вредност на показателот (2024): 152 | Преодна вредност (2026): Зголемување за 30%
[5 empty] | Показател на резултат: Број на граѓански организации, лиценцирани даватели на социјални услуги, што склучиле (управен) договор за обезбедување на социјални услуги во областа на социјалната заштита, образованието, младите, вработувањето, руралниот развој и сл. 2025: 84 | Појдовна вредност на показателот (2024): 84 | Преодна вредност (2026): Зголемување за 30%
А 2.2.3.1. Развивање на мрежа на социјални услуги во локалната заедница и вклученост на граѓанските организации како даватели на социјални услуги | Министерство за социјална политика, демографија и млади | 3 квартал 2025 | 4 квартал 2028 континуирано | (за 2025) | Во системот на социјалната заштита е воспоставена мрежа на 164 лиценцирани даватели на социјални услуги во над 40 општини. Во 2025 година преку Третиот јавен повик беа склучени 26 договори, со што се обезбедува континуитет во поддршката за развој и унапредување на квалитетни социјални услуги на локално ниво. Според видот на услугите, склучени се 9 договори за обезбедување на услуга помош и нега во домот, 4 договори за дневни центри за лица со попреченост и 13 договори за центар за дневен престој за стари лица со активно стареење. Во текот на 2026 година е предвидено услугите да бидат лиценцирани и да се започне со нивната испорака.
А 2.2.3.2. Зголемување на можностите за граѓанските организации за обезбедување на услуги финансирани од државата во областа на образованието, здравството, културата, младите, руралниот развој и сл. | Министерство за образование и наука, Министерство за здравство, Министерство за култура и туризам, Министество за социјална политика, демографија и млади | 3 квартал 2025 | 4 квартал 2028 континуирано |  | Во согласност со Законот за култура, Министерството за култура и туризам во септември 2025 година ги објави годишните конкурси за финансирање на проекти од национален интерес по одделни области и активности од културата за 2026 година, каде право на учество имаат и здруженија и фондации. Граѓанските организации имаат можност да ги реализираат своите проекти во соработка со установите од областа на културата во просториите на установите. На 4.11.2025 се одржа 4-та Конференција за мировно образование, во организација на Министерството за образование и наука и Првата детска амбасада во светот Меѓаши – Република Македонија. Мировното образование се спроведува од 2011 година и се опфатени над 70 училишта, а повеќе од 300 наставници се обучени да ги предаваат наставните модули предложени од Меѓаши и одобрени од Бирото за развој на образованието.
А 2.2.3.3. Воспоставување на функционален и долгорочен механизам за финасирање на активностите од Програмата за заштита на населението од ХИВ кои ги спроведуваат граѓанските организации | Министерство за здравство | 4 квартал 2025 | 4 квартал 2028 континуирано |  | Подготвени се критериуми за избор на граѓанските организации кои се имплементатори на Програмата за заштита на населението од ХИВ-инфекција во согласност со препораките од извештајот на Државниот завод за ревизија во декември 2025 година.