## PO 1
АКЦИСКИ ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА НА ВЛАДАТА ЗА СОРАБОТКА СО И РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО 2025 - 2028
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1: Создавање на поволна средина за функционирање и развој на граѓанското општество |  |  |  | ПОВРЗАНОСТ СО НАЦИОНАЛНАТА РАЗВОЈНА СТРАТЕГИЈА: Стратешка област 4: Владеење на правото и добро управување Цел 4.3: Силно граѓанско општество и слободни и независни медиуми Приоритет 4.3.1: Силно граѓанско општество како основа за отчетно, транспарентно и демократско општество
ОПШТА ЦЕЛ: Силен граѓански сектор како основа за отчетно, транспарентно и демократско општество |  |  |  |  | Показател на ефект: Овозможувачка општествена средина за делување на граѓанските организации
Мерки | Активности | Водечки орган | Почетен датум |  | Планиран датум на извршување | Проценка на потребните средствата | Извор на финансирање | Показател на резултат (поврзан со мерката/активноста)
|  | Други органи | (квартал) |  | (квартал)
ПОСЕБНА ЦЕЛ 1.1: Овозможувачка правна средина за спроведување на основните слободи и права, со фокус на слобода на здружување, собирање и изразување |  |  |  |  | Показател на исход: Усогласеност на релевантната правна рамка со меѓународните стандарди
М 1.1.1. Унапредување на правната рамка за здруженија и фондации која обезбедува гаранции за остварување на правото на слобода на здружување во согласност со меѓународните стандарди, законско уредување на надлежностите и составот на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество и на учеството во процесите на креирање јавни политики | А 1.1.1.1. Спроведување консултации со граѓанските организации и финализирање на текстот на Предлогот на закон за здруженија и фоднации | Министерство за правда | 2 квартал 2025 |  | 4 квартал 2025 | 100.000 денари | Буџет на РСМ / потенцијална донаторкска поддршка | Донесен е нов Закон за здруженија и фондации, преку сеопфатна дебата и во партнерски однос со граѓанските организации Број на информативни состаноци со граѓански организации за новиот Закон за здруженија и фондации
| А 1.1.1.2. Доставување на Предлогот на закон за здруженија и фоднации на мислење до Венецијанската комисија |  | 3 квартал 2025 | 4 квартал 2025 | 4 квартал 2025 |  | не се потребни финансиски средства
| А 1.1.1.3. Донесување на нов Закон за здруженија и фоднации, кој ќе обезбедува гаранции за остварување на правото на слобода на здружување во согласност со меѓународните стандарди |  | 1 квартал 2026 |  | 2 квартал 2026 |  | не се потребни финансиски средства
| А 1.1.1.4. Информирање и градење на капацитетите на институциите и граѓанските организации за доследна примена на Законот за здруженија и фондации |  | 2 квартал 2026 |  | 4 квартал 2026 | 300.000 денари | Буџет на РСМ / потенцијална донаторкска поддршка
М 1.1.2. Подобрување на правната рамка за непосредно учество на граѓаните во одлучувањето | А 1.1.2.1. Измени на Закон за референдум и други облици за непосредно изјаснување на граѓаните, со цел воведување можност за собирање потписи со користење на информатички средства | Министерство за правда | 3 квартал 2026 | 2 квартал 2028 | 4 квартал 2027 |  | не се потребни финансиски средства | Создадена правна рамка за непосредно учество на граѓаните во одлучувањето преку примена на информатички средства за собирање на потписи (е-петиција)
| А 1.1.2.2. Воспоставување на online платформа за операционализација на можноста за собирање на потписи (е-петиција) | Министерство за дигитална трансформација, Министерство за внатрешни работи, Државна изборна комисија | 1 квартал 2028 |  | 4 квартал 2028 |  | услов реализиран проект „Дигитален идентитет за секој граѓанин“
ПОСЕБНА ЦЕЛ 1.2: Овозможувачка правна и финансиска рамка што ја поддржува одржливоста на граѓанското општество, со соодветно финансирање и даночни правила за граѓанското општество |  |  |  |  | Показател на исход: Овозможувачка средина за финансиска одржливост на граѓанските организации
М 1.2.1. Унапредување на системот на државно финансирање на граѓанските организации | А 1.2.1.1. Трансформација на Кодексот на добри практики за финансиска поддршка на здруженијата на граѓани и фондациите во хоризонтален правно обврзувачки акт и ревидирање на одредбите за планирање на средствата (задолжителни консултации за приоритетите), одлучување (независни комисии, регулирање на конфликтот на интереси, вклучување експерти и претставници на граѓански организации), објавувањето на резултатите, правото на жалба, следење, известување и сл. | Генерален секретаријат-организациона единица за соработка со граѓански организации | 2 квартал 2026 |  | 2 квартал 2027 |  | потенцијална донаторска поддршка | Процент на доделени средства за финансиска поддршка на граѓански организации по пат на јавен повик Воспоставен е гарантен фонд за финансиска поддршка на граѓански организации што аплицираат и се добитници на проекти од европски и други фондови Финансиската поддршка на граѓанските организации од централниот буџет и буџетот на единиците на локална самоуправа се зголемува на годишно ниво, до 30 милиони евра во денарска проттивредност во 2028 година
| А 1.2.1.2. Зголемување на транспарентноста на финансиските активности на граѓанските организации преку следење на објавувањето на финасиските извештаи на веб страниците на организациите и воспоставување на електронска база на податоци за финансиска поддршка на граѓанските организации од централниот буџет и буџетот на единиците на локална самоуправа | Генерален секретаријат-организациона единица за соработка со граѓански организации | 1 квартал 2026 |  | 4 квартал 2028 |  | не се потребни финансиски средства
| А 1.2.1.3. Воспоставување на гарантен фонд за финансиска поддршка на граѓански организации што аплицираат и се добитници на проекти од европски и други фондови, како што се ИПА фондовите, Хоризонт Европа, Клајмет Кик, ИнвестЕУ, Дигитал Европа и други, а за кои е потребен процент на учество односно кофинансирање | Министерство за финансии | 4 квартал 2025 |  | 4 квартал 2026 | 1.082.000 денари во 2026 1.460.000.000 денари во 2027 1.845.000.000 денари во 2028 | Буџет на РСМ
| А 1.2.1.4. Поттикнување на институционалниот и организацискиот развој на граѓанските организации преку зголемување на финансиската поддршка од централниот буџет и од буџетот на единиците на локалната самоуправа и обезбедување на друг вид на поддршка | Министерство за финансии, Министерство за односи меѓу заедниците, Министерство за култура и туризам, Министерство за здравство, Министерство за социјална политика, демографија и млади, Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за локална самоуправа | 1 квартал 2026 |  | 4 квартал 2028 |  | Буџет на РСМ и на единиците на локална самоуправа
| А 1.2.1.5. Измени на Законот за игрите на среќа и за забавните игри, со проширување на опфатот на член 16, средствата остварени по сите основи од приредувањето на игри на среќа и забавни игрина да се користат и за развој на граѓански организации регистрирани по Законот за здруженија и фондации и определување на износот на средствата на 50% од вкупниот приход од игрите на среќа и забавните игри утврден во претходната календарска година, но не помалку од 120 милиони денари | Министерство за финансии | 2 квартал 2026 |  | 2 квартал 2027 |  | Буџет на РСМ
М 1.2.2. Создавање на поттикнувачко правно опкружување за социјално претприемништво | А 1.2.2.1. Донесување на Закон за социјални претпријатија | Министерство за социјална политика, демографија и млади, Министерство за економија и труд, Агенција за вработување на РСМ | 2 квартал 2025 | 2 квартал 2028 | 2 квартал 2026 |  | не се потребни финансиски средства | Донесен Закон за социјални претпријатија, со кој правно се препознаваат социјалните претпријатија како иновативен модел за вработување и социјална интеграција на лицата во ризик од социјална исклученост
| А 1.2.2.2. Вклучување на социјалните претпријатија со правна форма на здружение или фондација во програмите за поддршка на микро, мали и средни претпријатија, вклучително и старт-ап |  | 1 квартал 2027 | 2 квартал 2028 | 4 квартал 2028 | 10.000.000 денари (како дел од планираните средства во А 1.2.4.4.) | Буџет на РСМ - Програма за развој на претприемиштвото и конкурентноста на мали и средни претпријатија
М 1.2.3. Подобрување на правната рамка за донации и спонзорства во јавните дејности за олеснување на донирањето кон граѓанските организации | А 1.2.3.1. Донесување на нов Закон за донации и спонзорства во јавните дејности, со цел унапредување на механизмите за даночни поттикнувања на донациите и спнсорствата на конзистентен, отворен и транспарентен начин | Министерство за правда, Министерство за финансии | 2 квартал 2025 |  | 2 квартал 2026 |  | не се потребни финансиски средства | Донесен нов Законот за донации и спонзорства во јавните дејности кој поттикнува филантропија Воспоставен е регистар на донации и спонзорства за активности од јавен интерес
| A 1.2.3.2. Воспоставување Регистар на донации и спонзорства за активности од јавен интерес |  | 3 квартал 2026 |  | 4квартал 2026 |  | потенцијална донаторска поддршка
М 1.2.4. Промовирање и развој на волонтерството | А 1.2.4.1. Измена на Законот за волонтерство со цел зголемувањае на граѓанскиот ангажман и волонтерство | Министерство за економија и труд | 1 квартал 2026 |  | 2 квартал 2027 |  | не се потребни финансиски средства | Донесени измени на Законот за волонтерството кои поттикнуваат граѓански ангажман и волонтерство Воспоставен е функционален Национален совет за развој на волонтерството
| А 1.2.4.2. Воспоставување на Национален совет за развој на волонтерството |  | 2 квартал 2027 |  | 4 квартал 2027 |  | не се потребни финансиски средства
| А 1.2.4.3. Организирање на промотивни активности за зголемување на волонтерството кај граѓаните |  | 1 квартал 2026 |  | 4 квартал 2028 | 300.000 денари | Буџет на РСМ / потенцијална донаторкска поддршка

## PO 2
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2: Зајакната соработка и партнерство меѓу граѓанските организации и јавните институции |  |  |  | ПОВРЗАНОСТ СО НАЦИОНАЛНАТА РАЗВОЈНА СТРАТЕГИЈА: Стратешка област 4: Владеење на правото и добро управување Цел 4.3: Силно граѓанско општество и слободни и независни медиуми Приоритет 4.3.1: Силно граѓанско општество како основа за отчетно, транспарентно и демократско општество
ОПШТА ЦЕЛ: Зајакнување на партиципативната демократија и процесот на приближување кон ЕУ преку подобрен придонес на граѓанските организации |  |  |  |  | Показател на ефект: Придонес на граѓанското општество во креирањето на јавните политики
Мерки | Активности | Водечки орган | Почетен датум |  | Планиран датум на извршување | Проценка на потребните средствата | Извор на финансирање | Показател на резултат (поврзан со мерката/активноста)
|  | Други органи | (квартал) |  | (квартал)
ПОСЕБНА ЦЕЛ 2.1: Јавните институции го вклучуваат граѓанското општество во одлучувањето и процесот на креирање политики и надзор и ја препознаваат важноста на граѓанското општество во општествено-политичката дебата и ЕУ интегративниот процес |  |  |  |  | Показател на исход: Зголемено учество на граѓанските организации во процесите на креирање политики
М 2.1.1. Унапредување на процесот на консултации и учество на граѓанските организации во креирање, спроведување, следење и оценување на јавните политики | А 2.1.1.1. Дополнување на Кодексот на добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање политики (уредување на начинот на избор на претставници на организациите во советодавни и работни тела на Владата и органите на државната управа) | Генерален секретаријат-организациона единица за соработка со граѓанското општество | 4 квартал 2025 |  | 2 квартал 2026 |  | не се потребни финансиски средства | Процент на работни групи за изработка на предлог-закони со вклучени претставници на граѓански организации Процент на предлози на закони кои подлежат на ПВР што се објавени за консултации на ЕНЕР Процент на коментари на ЕНЕР од граѓански организации Процент на Извештаи за ПВР објавени на ЕНЕР со квалитетно пополнет дел Консултации
| А 2.1.1.2. Поттикнување на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР) како корисна алатка за консултации со засегнатите страни | Министерство за јавна администрација, Генерален секретаријат-организациона единица за соработка со граѓанското општество | 4 квартал 2025 |  | 2 квартал 2028 континуирано |  | потенцијална донаторска поддршка
| А 2.1.1.3. Дополнување на Извештаите за проценка на влијанието на регулативата со табеларен предглед на процесот на консултации | Министерство за јавна администрација | 4 квартал 2025 |  | 2 квартал 2026 |  | не се потребни финансиски средства
М 2.1.2. Зајакнување на партнерството во процесите поврзани со европската интеграција | А 2.1.2.1. Усвојување на модел за учество на граѓанското општество во процесот на пристапни преговори со Европската Унија | Министерство за европски прашања | 3 квартал 2025 |  | 2 квартал 2026 |  | не се потребни финансиски средства | Граѓанските организации се информирани, консултирани и вклучени во процесите поврзани со пристапните преговори со ЕУ и во спроведувањето и следењето на Планот за раст за земјите од Западен Балкан 2024-2027 и Реформската агенда 2024-2027 Број на иницијативи/предлози од граѓански организации во секторските работни групи
| А 2.1.2.2. Соработка со граѓанското општество во спроведувањето и следењето на Планот за раст за земјите од Западен Балкан 2024-2027 и Реформската агенда 2024-2027 |  | 3 квартал 2025 |  | 4 квартал 2027 | 1.000.000 денари | донаторкса поддршка
| А 2.1.2.3. Изработка на регистар на граѓански организации вклучени во процесите поврзани со европската интеграција, во контекст на преговарачката рамка |  | 3 квартал 2025 |  | 2 квартал 2026
| А 2.1.2.4. Унапредување на работата на секторските работни групи преку поттикнување на активно учество на претставници на граѓански организации |  | 4 квартал 2025 |  | 4 квартал 2028 |  | не се потребни финансиски средства
ПОСЕБНА ЦЕЛ 2.2: Јавните институции придонесуваат кон јакнење на граѓанското општество со соработката со граѓанските организации преку рамки за стратешки политики и релевантни институционални механизми |  |  |  |  | Показател на исход: Институционалната рамка на органите на државна управа овозможува ефикасна соработка со граѓанските организации
М 2.2.1. Континуирано работење на независен, репрезентативен, оперативен и ефективен Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество | A 2.2.1.1. Усвојување и спроведување на ефикасни методи за консултирање и информирање на граѓанските организации за работата на Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество (Комуникациска стратегија на Советот 2025-2028 и План за комуникација на Советот), така што Советот да стане ефективен механизам за оформување на политиките за граѓанското општество | Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество | 3 квартал 2025 |  | 4 квартал 2025 |  | потенцијална донаторска поддршка | Процент на граѓански организации кои го препознаваат Советот како релевантно тело за соработка и влијание во креирање на политики за развој на граѓанското општество Број на иницијативи на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество разгледани и прифатени од Владата
| А 2.2.1.2. Органите на државна управа редовно бараат мислење од Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество по предлози на закони, стратегии, програми и други акти од значење за граѓанското општество | Сите органи на државната управа | 3 квартал 2025 |  | 4 квартал 2028 |  | не се потребни финансиски средства
М 2.2.2. Зајакнување на институционалната рамка и практиките на соработка помеѓу Владата, органите на државната управа и граѓанските организации | А 2.2.2.1. Унапредување на знаењата и капацитетите на Мрежата на државни службеници за соработка со граѓанското општество (обуки за ефективно учество на граѓанските организации во процесот на креирање политики и сл.) | Генерален секретаријат-организациона единица за соработка со граѓанското општество | 3 квартал 2025 |  | 4 квартал 2028 континуирано | 300.000 денари | Буџет на РСМ / потенцијална донаторска поддршка | Процент на членови кои се задоволни од соработката и стекнатите знаења во Мрежата на државни службеници за соработка со граѓанското општество Број на граѓански организации учесници на годишната конференција
| А 2.2.2.2. Воспоставување портал за соработка со граѓанското општество преку веб страницата www.nvosorabotka.gov.mk, кој ќе служи како онлајн ресурсен центар |  | 3 квартал 2025 |  | 4 квартал 2028
| А 2.2.2.3. Организирање Годишна конференција на граѓанските организации во вид на граѓански саем |  | 4 квартал 2025 |  | 4 квартал 2028 | 2.400.000 денари | Буџет на РСМ / потенцијална донаторска поддршка
М 2.2.3. Зголемено учество на граѓанските организации во давање услуги за потребите на заедницата | А 2.2.3.1. Развивање на мрежа на социјални услуги во локалната заедница и вклученост на граѓанските организации како даватели на социјални услуги | Министерство за социјална политика, демографија и млади | 3 квартал 2025 |  | 4 квартал 2028 континуирано |  |  | Број на граѓански организации што се стекнале со дозвола за вршење дејност на социјална заштита, како лиценцирани даватели на социјални услуги согласно Законот за социјална заштита Број на граѓански организации, лиценцирани даватели на социјални услуги, што склучиле (управен) договор за обезбедување на социјални услуги во областа на социјалната заштита, образованието, младите, вработувањето, руралниот развој и сл.
| А 2.2.3.2. Зголемување на можностите за граѓанските организации за обезбедување на услуги финансирани од државата во областа на образованието, здравството, културата, младите, руралниот развој и сл. | Министерство за образование и наука, Министерство за здравство, Министерство за култура и туризам, Министество за социјална политика, демографија и млади | 3 квартал 2025 |  | 4 квартал 2028 континуирано
| А 2.2.3.3. Воспоставување на функционален и долгорочен механизам за финасирање на активностите од Програмата за заштита на населението од ХИВ кои ги спроведуваат граѓанските организации | Министерство за здравство | 4 квартал 2025 |  | 4 квартал 2028 континуирано